##### ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Новоукраїнської
районної державної адміністрації

        В. ПАСТУШЕНКО
  " ___"______________ 2021 р.

# ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
про стан виконання плану роботи районної державної адміністрації на І квартал 2021 року

## № з/п		## Зміст заходу	Запланована дата виконання	Інформація про стан виконання	Відповідальні / виконавці
1		2	3	4	5
І. Засідання колегії
		Про підсумки виконання бюджету району за 2020 рік	Січень	29.01.2021 року питання розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації. / Підготовлено розпорядження голови райдержадміністрації від 05.02.2021 року № 56-р	Пастушенко В.А. / Юрчик Г.І.
		Про стан роботи із зверненнями громадян, які надійшли до райдержадміністрації у 2020 році	Січень	29.01.2021 року питання розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації. Підготовлено розпорядження голови райдержадміністрації від 05.02.2021 року №55-р	Пастушенко В.А. / Іщенко О.В.
		Про виконання основних показників програми соціально-економічного розвитку за 2020 рік	Лютий	26.02.2021 року питання розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації. / Підготовлено розпорядження голови райдержадміністрації від 01.03.2021 року №86-р	Щека М.Б. / Мартинцова Н.В.
4		Про стан виплати заробітної плати на підприємствах району	Березень	26.03.2021 року питання розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації. / Підготовлено розпорядження голови райдержадміністрації від 01.04.2021 року №116-р	Щека М.Б. / Мельник Т.Я..
ІІ. Наради, семінари
	Голови Новоукраїнської районної державної адміністрації з керівниками відділів (секторів) апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації та керівниками окремих територіальних органів міністерств і відомств України у районі		Щомісяця	Не проводилася у зв'язку з карантином	Пастушенко В.А. / Щека М.Б. / Тарасенко Т.Б.
	З працівниками діловодних служб та відповідальними особами установ за ведення архівів		Березень	Проведено 24.01.2021 року / Протокол №1 від 24.01.2012 року	Щека М.Б. / Болгарова Л.В.
	З головами міських, сільських, селищних рад		Березень	Проведено семінар 19.02.2021 року	Щека М.Б. / Миронескул Л.О.
	З представниками міських, сільських, селищних рад та керівниками підприємств з питання організації військового обліку військовозобов’язаних та мобілізаційної підготовки		Березень	Проведено 03.03.2021 року	Пастушенко В.А, / Колпак А.В.
	Методичні наради з міськими, сільськими та селищними головами		# Березень	Проведено 24.03.2021 року / Протокол №1	Тарасенко Т.Б.
ІІІ. Засідання
	Комісії з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім»ям, житлових субсидій населенню та надання пільг особам, які мають на це право		За заявами громадян	Проводилися щомісячно, протоколи № 1-5	Щека М.Б. / Мельник Т.Я..
	Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати ( грошового забезпечення), пенсій, стипендій, інших соціальних виплат		Щомісяця	Проведено 26.03.2021 року. / Протокол №1	Щека М.Б. / Мельник Т.Я.
	Районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення		У разі необхідності	Не виникало необхідності	Щека М.Б. / Мельник Т.Я.
	Координаційної ради з питань сім»ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім»ї та протидії торгівлі людьми		Березень	Проведено 24.03.2021 року. / Протокол №1	Щека М.Б. / Мельник Т.Я.
	Спостережної комісії		Березень	Засідання не проводилися у зв’язку із зміною складу (підстава- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 року №429)	Щека М.Б. / Мельник Т.Я.
	Районної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби		У разі необхідності	Проведено 24.03.2021 року. Протокол №1	Щека М.Б. / Мельник Т.Я.
	Експертної ради при архівному відділі райдержадміністрації		Щомісяця	Проведені засідання 25.01, 19.02, 09.03. / Протоколи №1-3	Щека М.Б. / Болгарова Л.В.
	Робочої групи з питань ведення Державного реєстру виборців		Лютий	Не проводилося у зв’язку з розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.03.2021 року №201-р ‘’Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови облдержадміністрації від 19.06.2013 року №318-р’’	Тарасенко Т.Б. / Аношкіна О.Є.
	Районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення		Березень	Не проведено / Не виникало потреби	Пастушенко В.А. / Колпак С.А.
	Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій		Березень	Проведено 17.03.2021 року / Протокол №11	Пастушенко В.А. / Колпак С.А.
	Районної комісії з питань захисту прав дитини		Щомісяця	Проведено 19.02.2021 року. / Протокол № 1	Щека М.Б. / Миронескул Л.О.
	Районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян		Щомісяця	Проведено засідання 26.01, 22.02, 30.03.2021 року / Протоколи №1-3	Тарасенко Т.Б. / Іщенко О.В.
	Комісії по підтвердження стажу державних службовців		До 25 січня	Проведено засідання / 26.03.2021 року . / Протокол №3	Тарасенко Т.Б. / Мороз А.А.

ІV. Організаційні заходи
	Забезпечувати виконання заходів щодо збереження режиму секретності райдержадміністрації	Щомісяця	Забезпечено виконання	Тарасенко Т.Б. / Колпак А.В.
	Координувати підготовку та проведення районних заходів / з відзначення державних свят та пам’ятних подій: / День Соборності України; Міжнародний день пам»яті жертв Голокосту; День пам»яті героїв Крут; / День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та виведення військ з Республіки Афганістан; / День Героїв Небесної Сотні; / Міжнародний день жінок і миру; / День українського добровольця; / Річниця визволення м. Новоукраїнки від фашистських загарбників	22 січня, / 27 січня, / 29 січня, / 15 лютого, / 20 лютого, / 08 березня, / 14 березня / 17 березня,	22.01., 27.01, 29.01, 15.02, 20.02, 08.03, 14.03, 17.03.2021 року / Інформацію висвітлено на офіційному вебсайті райдержадміністрації	Пастушенко В.А. / Щека М.Б. / Тарасенко Т.Б. / Керівники структурних підрозділів райдержадміні-страції
	Забезпечувати поновлення бази даних Реєстру виборців	До 31 січня	Опрацьовано 328 відомості періодичного поновлення, в тому числі 83 ініціативних, включено до наказів 1020 записів	Тарасенко Т.Б. / Аношкіна О.Є.
	Забезпечувати візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Державного реєстру виборців, підготовку запитів до суб’єктів надання інформації	До 31 січня	Направлено 40 запитів. Опрацьовано 368 записів	Тарасенко Т.Б. / Аношкіна О.Є.
	Проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі запису дій: / внесення запису про виборця до бази даних реєстру ; / внесення змін до персональних даних Реєстру; / знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України «Про державний реєстр виборців» та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру	До 25 січня	Проведено організаційно-правову підготовку та виконано в режимі записування дій 2235 записів	Тарасенко Т.Б. / Аношкіна О.Є.
	Забезпечити ведення системи обліку документів відповідно / до Закону України “Про доступ до публічної інформації”	Щодня	Забезпечувалося щоденно	Тарасенко Т.Б. / Іщенко О.В.
	Проводити профілактичну роботу з неповнолітніми та членами сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, / та перебувають на обліках	До 30 березня	Робота не проводилася у зв'язку зі зміною повноважень	Щека М.Б. / Миронескул Л.О.
	Проводити відпрацювання місць відпочинку молоді, дискотек, інших громадських місць з перебуванням неповнолітніх; проводити рейди “Діти вулиці”, “Вокзал”	До 30 березня	Робота не проводилася у зв'язку зі зміною повноважень	Щека М.Б. / Миронескул Л.О.
	Здійснювати перевірки за місцем проживання членів сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та відносно яких направлені матеріали до суду	До 30 березня	Робота не проводилася у зв'язку зі зміною повноважень	Щека М.Б. / Миронескул Л.О.
	Забезпечувати оперативне інформування / щодо суспільно-політичної ситуації в районі	До 27 січня	Виконано. / Здійснювалося оперативне інформування щодо суспільно-політичної ситуації в районі	Тарасенко Т.Б. / Колпак А.В.
	Забезпечувати інформаційне наповнення вебсайту райдержадміністрації	Щодня	Щоденно готувалися матеріали про діяльність райдержадміністрації та структурних підрозділів та висвітлювалися на сайті райдержадміністрації	Тарасенко Т.Б. / Колпак А.В. керівники структурних підрозділів райдержадміні-страції
	Забезпечувати інформаційний супровід засідань колегії, нарад, засідань районних комісій, інших заходів райдержадміністрації	Відповідно до планів засідань	Забезпечувався інформаційний супровід	Тарасенко Т.Б. / Колпак А.В.
	Забезпечити ведення системи обліку документів відповідно / до Закону України “Про доступ до публічної інформації”	Щодня	Щодня, підготовлено інформацію	Тарасенко Т.Б. / Іщенко О.В.
	Забезпечити проведення “гарячих” телефонних ліній / за участі керівництва районної державної адміністрації	Згідно з окремим графіком	Проведено 6 телефонних '' гарячих лінії'' за участі керівництва району: 14.01.2021 року-голови райдержадміністрації Віталія Пастушенка; / 28.01.2021 року за участі заступника голови райдержадміністрації Марії Щеки. Зареєстровано 2 дзвінка. / 02.02.2021 –голови райдержадміністрації Віталія Пастушенка; / 25.02.2021 року за участі заступника голови райдержадміністрації Марії Щеки. Зареєстровано 3 дзвінка. / 03.03.2021 року – голови райдержадміністрації Віталія Пастушенка. / 25.03.2021 року – за участі заступника голови райдержадміністрації Марії Щеки. Зареєстровано 3 дзвінка	Тарасенко Т.Б. / Іщенко О.В.
	Забезпечити організацію прийому громадян / керівництвом районної державної адміністрації	Згідно з окремим графіком	На особистому прийомі керівництвом прийнято 26 громадян	Тарасенко Т.Б. / Іщенко О.В.
	Забезпечити проведення особистого прийому / керівництвом районної державної адміністрації / за місцем проживання громадян	Згідно з окремим графіком	Особисті прийоми за місцем проживання громадян здійснювалося згідно з графіком	Тарасенко Т.Б. / Іщенко О.В.
	Забезпечити функціонування телефону довіри	Щодня	Протягом кварталу надійшли 2 дзвінка	Тарасенко Т.Б. / Іщенко О.В.
	Забезпечити проведення особистих доповідей міських, селищних і сільських голів, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації перед головою райдержадміністрації / з питань роботи із зверненнями громадян	Згідно з окремим графіком	Виконано	Тарасенко Т.Б. / Іщенко О.В.

V. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя
1.	Вивчати стан соціального захисту ветеранів, інвалідів та малозабезпечених верств населення, які проживають на території окремих міських, сільських, селищних рад	Щомісяця		Не проводилися у зв'язку з карантином	Щека М.Б. / Мельник Т.Я.
2.	Проводити моніторинг, аналіз та прогнозування / суспільно-політичної ситуації в районі	До 27 січня		Щоденно проводився моніторинг і аналіз	Тарасенко Т.Б. / Колпак А.В.
3.	Здійснювати аналіз релігійної ситуації в районі	Щомісяця		№01-23/5216/3 від 31.12.2020 р. / №01-23/397/4 від 17.02.2021 р. / №01-23/579/2 від 19.03.2021 р.	Тарасенко Т.Б. / Матвієнко О.О.
VІ. Реалізація регіональних проектів та ініціатив
1.	Забезпечувати проведення заходів з реалізації акції / “Зірка пам’яті”	До 31 січня		Проведено виплату стипендій	Тарасенко Т.Б. / Мельник Т.Я.. / Матвієнко О.О.
3	Забезпечувати ведення обліку житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, постановку їх після досягнення 16 років на квартирний та соціальний квартирний обліки	До 30 березня		Повноваження передані територіальним громадам	Щека М.Б. / Миронескул Л.О.
VІІ. Інформаційно-комунікаційні заходи
1.	Проводити інформаційне висвітлення діяльності райдержадміністрації в засобах масової інформації / та на офіційному вебсайті райдержадміністрації, / сприяти висвітленню в районній газеті «Новоукраїнські новини» реалізації у районі рограмм, проектів та регіональних ініціатив		До 31 січня	З 02 січня по 31 березня опубліковано 4 інформації у районній газеті "Новоукраїнські новини" та щодня здійснювалося наповнення офіційного вебсайту	Пастушенко В.А. / Щека М.Б. / Тарасенко Т.Б., / керівники структурних підрозділів райдержадміністрації
2.	Опублікувати на вебсайті райдержадміністрації інформацію щодо діяльності служби у справах дітей райдержадміністрації		Постійно	Виконано	Щека М.Б. / Миронескул Л.О.
3.	Опублікувати на вебсайті райдержадміністрації довідки про стан роботи із зверненнями громадян		До 31 січня	Довідка опублікована	Тарасенко Т.Б. / Іщенко О.В.

VІІІ. Заходи щодо здійснення контролю
1.	Про затвердження плану заходів щодо реалізації в області Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2022 року. / Інформація департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації	До 01 лютого	Інформація департаменту охорони здоров"я облдержадміністрації / від 08.02.21 № 01-23/347/2-	Щека М.Б. / Шелевер М.М.
2.	Про взаємодію і співробітництво з Кіровоградською обласною організацією Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)" / Інформація управлінню комунікацій з громадськістю облдержадміністрації	До 01 лютого	Інформація управлінню комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 08.02.21 № 01-23/342/4	Щека М.Б. / Мельник Т.Я.
3.	Про забезпечення в області подальшого реформування системи надання адміністративних послуг. / Інформація департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості облдержадміністрації	Щомісячно до 03 числа	Інформація департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості облдержадміністрації від 19.02.21 № 01-23/407/1 / від 11.03.2021 № 01-23/544/1 / від 02.04.2021 №01-23/755/2	Пастушенко В.А. / Білоусова І.М.
4.	Про реалізацію повноважень у сфері земельних відносин. / Інформація департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації	Щокварталу / до 05 числа	Інформація департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації від 05.04.2021 року №01-23/771/2	Пастушенко В.А. / Токарь
5.	Про шефство над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України. / Інформація сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації	Щокварталу / до 05 числа	Знято з контролю	Пастушенко В.А. / Колпак С.А.
6.	Про роботу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо формування тарифної політики у сфері житлово-комунального господарства. / Інформація департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації	Щомісяця / до 01 числа	Інформація департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації від 30.01.2021 №01-23/500/2 - / від 26.02.2021 №01-23/686/1 / від 02.03.21 № 01-23/487/1	Пастушенко В.А. / Краснов О.О.
7	Про стан запровадження засобів обліку теплової енергії та води. / Інформація департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації	Щомісяця / до 05 числа	Інформація департаменту житлово-комунального господарства облдержаміністрації від 05.02.21 № 01-23/312/1 / від 01.03.2021 № 01-23/471/1 / від 30.01.2021 №01-23/667/1	Пастушенко В.А. / Краснов О.О.
8.	Про стан використання водних об'єктів, земель водного фонду та водних біоресурсів в області. / Інформація департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації	Щомісяця / до 05 числа	Інформація департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації від 03.02.21 № 01-23/296/1 / від 03.03.2021 № 01-23/501/1 / від 30.03.2021 № 01-23/686/1	Пастушенко В.А. / Колпак С.А.
9.	Про затвердження обласного плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення "Безбар’єрна Україна". / Інформація управлінню регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації	Щокварталу / до 05 числа	Інформація управлінню регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації від 01.04.2021 року №01-23/727/1	Пастушенко В.А. / Краснов О.О.
10.	Про стан готовності господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року. / Інформація департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації	Щомісяця до 12 та 27 числа	Інформація департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації від 12.02.21 № 01-23/374/1 / від 26.02.21 № 01-23/453/1 / від 30.03.2021 №01-23/671/1	Пастушенко В.А., / Маковійчук Н.А.
11.	Про План антикризових заходів щодо мінімалізації впливу негативних наслідків пандемії коронавірусу на соціально-економічну ситуацію в Кіровоградській області. / Інформація департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості облдержадміністрації	Щоквартально / до 15 числа	Інформація департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості облдержадміністрації від 15.03.2021 року №01-23/554/1	Пастушенко В.А. / Мартинцова Н.В.
12.	Про затвердження обласного плану заходів щодо реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України / Інформація управлінню освіти облдержадміністрації	До 31 січня	Виконання до 31 січня 2022 року	Тарасенко Т.Б. / Матвієнко О.О.

______________________