ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник Новоукраїнської районної військової адміністрації Олександр ДУБЧЕНКО ____ ___________ 2023 року

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ

про стан виконання плану роботи

Новоукраїнської районної військової адміністрації на ІІ квартал 2023 року з урахуванням вимог і завдань воєнного стану

| № з/п | Зміст заходу | Запланована дата виконання | Інформація про стан виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Засідання колегії |  |  |  |  |
|  | Захист прав та інтересів дітей у Новоукраїнському районі | 28 квітня | Виконано. Розпорядження начальника райвійськадміністрації від 15 травня 2023 року №58-р | Щека М.Б. Миронескул Л.О. |
|  | Про стан проведення кампанії вакцинації населення та завдання щодо забезпечення сталого функціонування медичної галузі району. | 26 травня | Виконано. Розпорядження начальника райвійськадміністрації від 31 травня 2023 року №70-р | Щека М.Б. Матвієнко О.О. |
|  | Про стан виплати заробітної плати на підприємствах району | 30 червня | Виконано. Розпорядження начальника райвійськадміністрації від 05 липня 2023 року №89-р | Щека М.Б. Мартинцова Н.В. |
| ІІ. Наради, семінари |  |  |  |  |
|  | Начальника Новоукраїнської районної військової адміністрації з керівниками відділів апарату, структурних підрозділів райвійськадміністрації та керівниками окремих територіальних органів міністерств і відомств України у районі | У разі необхідності | Не виникало необхідності | Дубченко О.Є. Кочура М.О. Щека М.Б. Тарасенко Т.Б |
| - . | Начальника Новоукраїнської районної військової адміністрації з міськими, селищними, сільськими головами | У разі необхідності | Виконано. Протоколи від 20 лютого 2023 року №1, від 13 березня 2023 року №2, від 13 квітня 2023 року №3 | Дубченко О.Є. Кочура М.О. Щека М.Б. Тарасенко Т.Б |
|  | Консультативні наради з міськими селищними, сільськими головами | У разі необхідності | Не виникало необхідності | Тарасенко Т.Б. |
|  | Про повноваження органів місцевого самоврядування щодо подання відомостей про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті | Після припинення або скасування воєнного стану | Не виконано у зв'язку з продовженням дії воєнного стану | Тарасенко Т.Б. Аношкіна О.Є. |
|  | Проведення ділових зустрічей з керівниками промислових підприємств з питань прогнозування обсягів промислового виробництва та забезпечення стабільної і прибуткової роботи галузі | У разі необхідності | Виконано. Проведено співбесіди з керівництвом підприємств ТОВ ''Єврощебінь'', ТОВ ''Бантишівський щебінь'', Смолінська шахта, ТОВ ''Елегран'', та Новоукраїнський гранітний кар'єр | Кочура М.О. Щека М.Б. Токарь В.І. Мартинцова Н.В. |
| ІІІ. Засідання |  |  |  |  |
|  | Районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян | Щомісяця | Виконано. Протоколи від 25 квітня 2023 року №4, від 30 травня 2023 року №5, від 27 червня 2023 року №6 | Дубченко О.Є. Іщенко О.В. |
|  | Комісії по підтвердження стажу державних службовців | Щомісяця | Виконано. Протоколи від 04 травня 2023 року №4, від 24 травня 2023 року №5 | Тарасенко Т.Б. Мороз А.А. |
|  | Конкурсної комісії | У разі необхідності після завершення воєнного стану | Не виконано у зв'язку з продовженням дії воєнного стану | Тарасенко Т.Б. Мороз А.А. |
|  | Комісії при районній військовій адміністрації з питань нагородження | У разі необхідності | Не виникало необхідності | Тарасенко Т.Б. Мороз А.А. |
|  | Районної комісії з питань захисту прав дитини | Щомісяця по мірі надходження матеріалів | Виконано. Протокол від 15 червня 2023 року №2 | Дубченко О.Є. Миронескул Л.О. |
|  | Районної комісії з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу | Травень | Виконано. Протокол від 16 травня 2023 року . №2 (від 16.05.2023 р. №01-19/22/3) | Щека М.Б, Матвієнко О.О. |
|  | Координаційної ради з питань соціального та правового захисту внутрішньо переміщених осіб | Травень | Виконано. Протокол від 26 квітня 2023 року №3 (від 27.04.2023 р. №01-19/19/3); від 10 травня.2023 року №4 (від 10.05.2023 р. №01-19/21/3); від 19 червня 2023 року №5 (від 19.06.2023 р. №01-19/27/3) | Щека М.Б. Дам'ян Я.В. |
|  | Координаційної ради з національно – патріотичного виховання при районній військовій адміністрації | Травень | Виконано. Протокол від 19 травня 2023 року №2 (від 19.05.2023 р. №01-19/23/3) | Щека М.Б. Дам'ян Я.В. |
|  | Комісії сприяння додержання законодавства про свободу совісті та релігійні організації | Червень | Виконано. Протоколи: від 25 травня 2023 року №3 (від 26.05.2023 р. №01-19/25/3); від 07 червня 2023 року №4 (від 07.06.2023 р. №01-19/26/3); від 20 червня 2023 року №5 (від 20.06.2023 р. №01-19/29/3) | Щека М.Б. Матвієнко О.О. |
|  | Координаційного штабу з питань розгортання та організаційної роботи Пунктів незламності в районі | Червень | Виконано. Протокол від 19 червня 2023 року №6 (від 19.06.2023 р. №01-19/28/2) | Кочура М.О. Матвієнко О.О. |
|  | Районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення | 28 червня | Виконано. Протокол від 28 червня 2023 року №2 | Щека М.Б. Мартинцова Н.В. |
|  | Координаційної ради з питань сім»ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми | 22 червня | Виконано. Протокол від 08 червня 2023 року №1 | Щека М.Б. Бурлака А.І. |
|  | Районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати ( грошового забезпечення). | 27 червня | Виконано. Протокол від 28 червня 2023 року №2 | Щека М.Б. Мартинцова Н.В. |
|  | Районної спостережної комісії | У разі необхідності | Не виникало необхідності | Щека М.Б. Бурлака А.І. |
|  | Районної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби | У разі необхідності по мірі виникнення питання | Не виникало необхідності | Щека М.Б. Бурлака А.І. |
|  | Комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Червень | Виконано. Протокол від 19 червня 2023 року №12 | Дубченко О.Є. Колпак С.А. |
| ІV. Організаційні заходи |  |  |  |  |
|  | Забезпечувати виконання заходів щодо збереження режиму секретності райвійськадміністрації | Постійно | Забезпечено виконання заходів | Тарасенко Т.Б. Колпак А.В. |
|  | Забезпечувати оперативне інформування управління комунікацій з громадськістю облвійськадміністрації щодо суспільно – політичної ситуації в районі | Щоденно | Виконано. Здійснювалося інформування | Тарасенко Т.Б. Колпак А.В. |
|  | Проводити моніторинг інтернет – ресурсів вітчизняних та районних засобів масової інформації щодо критичних зауважень стосовно розвитку району | Щоденно | Виконано. Здійснювався щоденний моніторинг. | Тарасенко Т.Б. Колпак А.В. Книшук Ю.М. |
|  | Забезпечити ведення системи обліку документів відповідно до Закону України ''Про доступ до публічної інформації'' | Щоденно | Виконано. Забезпечувалося ведення системи обліку документів. | Тарасенко Т.Б. Товмаченко Г.О. |
|  | Забезпечити організацію проведення особистого прийому громадян керівництвом районної військової адміністрації | Згідно з окремим графіком | Виконано. На особистому прийомі керівництвом прийнято 3 громадян. | Тарасенко Т.Б. Товмаченко Г.О. |
|  | Забезпечити організацію проведення особистого прийому керівництвом районної військової адміністрації за місцем проживання громадян | Згідно з окремим графіком | Виконано. Особисті прийоми за місцем проживання здійснювалися згідно з графіком. | Тарасенко Т.Б. Товмаченко Г.О. |
|  | Забезпечити проведення ''гарячих'' телефонних ліній за участі керівництва районної військової адміністрації | Щомісяця згідно з окремим графіком | Виконано. Проведено 3 телефонних ''гарячих ліній'' за участі керівництва району. Телефонували 1 громадянин. | Тарасенко Т.Б. Товмаченко Г.О. |
|  | Забезпечити функціонування телефону довіри | Щоденно | Дзвінків не надходило. | Тарасенко Т.Б, Товмаченко Г.О, |
|  | Проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України ''Про державний реєстр виборців'' та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру | Щомісяця (після припинення або скасування воєнного стану) | Не здійснювалося у зв'язку з продовження дії воєнного стану. | Тарасенко Т.Б. Аношкіна О.Є. |
|  | Проведення щомісячного поновлення бази даних Реєстру на підставі відомостей, отриманих від секторів Управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській області, відділів ДРАЦСу, Державної реєстраційної служби, місцевих судів Кіровоградської області,закладів охорони здоров'я, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, міських, селищних, сільських голів та їх органів реєстрації | 05-25 числа щомісячно (після припинення або скасування воєнного стану) | Отримано, зареєстровано та сформовано в XML 36 відомостей періодичного поновлення | Тарасенко Т.Б. Аношкіна О.Є. |
|  | Забезпечення візуального та автоматизованого контролю повноти і коректності персональних даних Державного реєстру виборців, підготовка запитів до суб'єктів надання інформації | Постійно (після припинення або скасування воєнного стану) | Не здійснювалося у зв'язку з продовження дії воєнного стану. | Тарасенко Т.Б. Аношкіна О.Є. |
|  | Складання попередніх та уточнених списків виборців, іменних запрошень | У разі проведення виборів ( після припинення або скасування воєнного стану) | Не здійснювалося у зв'язку з продовження дії воєнного стану. | Тарасенко Т.Б. Аношкіна О.Є. |
|  | Координація роботи органів місцевого самоврядування щодо подання відомостей про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті | 15-20 число щомісяця | Виконано. Протягом кварталу отримано та опрацьовано 12 відомостей адресного реєстру. | Тарасенко Т.Б. Аношкіна О.Є. |
|  | Забезпечувати інформаційний супровід засідань колегії, нарад, засідань районних комісій, інших заходів райвійськадміністрації | Відповідно до планів засідань | Виконано. Здійснювалося згідно графіка. | Тарасенко Т.Б. Колпак А.В. |
|  | Забезпечувати інформаційне наповнення вебсайту райвійськадміністрації | Щодня | Виконано. Щоденно забезпечувалося інформаційне наповнення вебсайту райвійськадміністрації. | Тарасенко Т.Б. Колпак А.В., керівники структурних підрозділів райвійськадміністрації |
|  | Перегляд нормативно-правових актів та у разі необхідності вжиття заходів для внесення змін до них, визнання їх такими, що втратили чинність або скасовані | Згідно затвердженого графіка | Виконано. | Тарасенко Т.Б. Осадча М.О. |
|  | Проведеня виплати разової грошової допомоги, передбаченої Законом України ''Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту'' | ІІІ декада квітня | Виплату перенесено на серпень 2023 року на підставі Закону України ''Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту'' | Щека М.Б. Бурлака А.І. |
|  | Координувати підготовку та проведення районних заходів з відзначення державних свят та пам’ятних подій. | Квітень -червень | Виконано згідно графіка. | Тарасенко Т.Б. Керівники структурних підрозділів райвійськадміністрації |
|  | Щорічна всеукраїнська акція з благоустрою ''За чисте довкілля'' | Квітень-травень | Виконано згідно графіка. | Дубченко О.Є. Колпак С.А. |
|  | Участь у заходах з нагоди Дня пам'яті та примирення і річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | 08 травня | Виконано згідно графіка. | Дубченко О.Є. |
|  | Участь у заходах з нагоди 77-ої річниці Перемоги у війні 1941-1945 років | 09 травня | Виконано згідно графіка. | Дубченко О.Є. |
|  | Участь у заходах з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій | 20 травня | Виконано згідно графіка. | Дубченко О.Є. |
|  | Участь у заходах з нагоди Дня Європи | Травень | Виконано згідно графіка. | Дубченко О.Є. |
|  | Участь у заходах з нагоди Дня скорботи | 22 червня | Виконано згідно графіка. | Дубченко О.Є. |
|  | Участь у заходах з нагоди Дня Конституції України | 28 червня | Виконано згідно графіка. | Дубченко О.Є. |
| V. Вивчення стану справ у галузях виробництва і сферах суспільного життя |  |  |  |  |
| 1. | Проводити моніторинг, аналіз та прогнозування суспільно – політичної ситуації в районі | Щоденно | Виконано. | Тарасенко Т.Б. Колпак А.В. |
| VІ. Реалізація регіональних проєктів та ініціатив |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| VІІ. Інформаційно – комунікаційні заходи |  |  |  |  |
| 1. | Опублікувати на вебсайті райвійськадміністрації довідки про стан роботи із зверненнями громадян | Щокварталу | Виконано. Довідку про стан роботи із зверненнями громадян опубліковано на офіційному вебсайті райвійськадміністрації | Тарасенко Т.Б. Товмаченко Г.О. |
| 2. | Проводити інформаційне висвітлення діяльності райвійськадміністрації в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті райвійськадміністрації, сприяти висвітленню в районній газеті «Новоукраїнські новини» реалізації у районі програм, проєктів та регіональних ініціатив | Постійно | Щоденно здійснювалося висвітлення діяльності райвійськадміністрації. | Дубченко О.Є. Кочура М.О. Щека М.Б. Тарасенко Т.Б. керівники структурних підрозділів райдержадміністрації |
| 3.. | Проведення прямої телефонної лінії начальником управління соціального захисту населення райвійськадміністрації | 18 квітня 19 травня 20 червня | Забезпечено виконання у визначені терміни | Щека М.Б. Бурлака А.І. |
| VІІІ. Заходи щодо здійснення контролю |  |  |  |  |
| - 1. | Про проведення комунікаційних заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні | Щокварталу до 10 числа | Виконано. Лист від 10 квітня 2023 року №01-23/39/4 | Колпак А.В. |
| 2. | Про надання відомостей | Щомісяця до 30 числа | Виконано. Підготовлено 23 інформації відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної військової адміністрації про стан виконання документів, що знаходяться на контролі | Аношкіна О.Є. |
| - 3. | Щодо обсягів гуманітарної допомоги, наданої підприємствами, установами та організаціями Інформація управлінню організаційно-аналітичної роботи, протокольних та масових заходів апарату обласної військової адміністрації | Щопонеділка | Виконано. Інформацію надано вчасно. | Барбулат Л.В. |
| 4. | Інформація щодо кількості громадян, які відвідали пункти незламності Інформація управлінню організаційно-аналітичної роботи, протокольних та масових заходів апарату обласної військової адміністрації | Щоденно | Виконано. Інформацію надано вчасно. | Каєнко Н.Г. |
| 5. | Про надання інформації щодо проведення сесійних засідань місцевих рад Інформація управлінню організаційно-аналітичної роботи, протокольних та масових заходів апарату обласної військової адміністрації | Щоп'ятниці | Виконано. Інформацію надано вчасно. | Каєнко Н.Г. |
| - 6. | Про організацію в області суспільнокорисних робіт в умовах воєнного стану Інформація департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної військової адміністрації | Щомісяця до 10 числа | Виконано. Листи від 11 квітня 2023 року №01-23/47/2, 09 травня 2023 року №01-23/130/2, від 12 травня 2023 року №01-23/216/3 | Токарь В.І. |
| - 7. | Про запобігання виникнення пожеж | Щомісяця до 10 числа | Виконано. Лист від 31 травня 2023 року №01-23/190/2 | Колпак С..А. |
| - 8. | Про забезпечення продовольчої безпеки в області. Інформація департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної військової адміністрації | Щокварталу до 23 числа | Виконано. Листи від 27 квітня 2023 року №01-23/89/2, від 23 травня 2023 року №01-23/161/2, від 28 червня 2023 року №01-23/271//2 | Токарь В.І. |
| - 9. | Моніторинг звернень громадян Інформація відділу роботи із звереннями громадян апарату обласної військової адміністрації | Щомісяця до 03 числа | Виконано. Інформацію надано вчасно. | Товмаченко Г.О. |

_______________________